## 서비스 출시 프로세스(PM side)
서비스구분 | 상위 구분 | 필수여부 | 구분 | 내용 | As-is Tool | 검토조직 | 협업 직군 | 비고 | 프로덕션TF 과제
공통 |  |  | 내부 정보 검색 | 공통 정책(인증, 계정, 약관 등) 검색 및 담당자 서칭 AB테스트, 타게팅, 배너, 메시지 설문 등 공통 플랫폼 검색 및 사용방법 서칭 협업이 필요한 부서 및 담당자 , 역할 서칭 |  |  |  | 가이드 목록 참고 | 정보탐색개선
신규 출시 | 상위기획 |  | 벤치마킹, 시장조사 | 서비스(제품) 벤치마킹, 도메인 스터디, 시장조사 등 | Gemini, wiki, 구닥 등 |  |  |  | PM AI 에이전트
|  | O | 상위기획 | Product Brief 1. 기획배경 2. 타겟 사용자 3. USP 4. 목표 일정 5. Key Metrics 6. 주요 기능 7. Help | wiki, 구닥 등 |  |  | 서비스 상위기획 검토에 필요한 정보 작성 | PM AI 에이전트
|  |  | 서비스 상위기획 검토 | 서비스 상위기획 검토 - 서비스정책팀에서 선정 or - 서비스부서에서 요청 | 아지트 | 서비스정책팀, CPO |  | 서비스 정책 가이드 PM이 검토 요청 or 서비스 출시 아지트 내용 보고 CPO/서비스정책에서 검토 리뷰 요청 | 서비스절차 개선 phase1.
|  |  | 목표설정 | KPI(P0, P1) 설정 | wiki, 구닥 등
|  |  | 계약서 검토 및 체결 | 파트너사 등 계약이 필요할 경우 | KLCP > 계약검토 > 인장날인 | 법무팀 | 사업 | PM이 진행하는 경우 있음 | 법무포털 개선
|  |  | 부수업무 신고 검토 | 데이터판매 및 중개 등의 업무로 부수업무 신고가 필요할 경우 | KLCP > | 법무팀 | 사업 |  | 법무포털 개선
|  |  | 보안관리약정서 | 위수탁 등 계약에 의해 보안관리약정서를 체결해야할 경우 | KLCP > 데이터자문 > 데이터 처리자문 신청 > 보안관리약정서 체결 | 금융데이터팀 | 사업 |  | 법무포털 개선
|  |  | 개인정보 처리방침 반영 | 개인정보처리현황 홈페이지 공개 | KLCP > 데이터자문 > 데이터 처리자문 신청 > 개인정보처리방침 제.개정 | 금융데이터팀 | 사업 |  | 법무포털 개선
| 정책 정의 및 설계 | O | 정책(요구사항) 정의 | 개발에 필요한 서비스 정책(요구사항) 정의 | wiki, 구닥 등 |  |  | 화면, 정책정의를 구분하지 않고 진행하는 경우도 있음 | PM AI 에이전트
|  |  | 오픈스펙 정의 | POC또는 MVP가 있을 경우 | wiki, 구닥 등 |  |  |  | PM AI 에이전트
|  | O | 상세기획 (와이어프레임) | 서비스 화면 정의 정책, Flow chart, 엣지케이스, 오류 등 포함한 디자인 및 개발 가이드 | wiki, 구닥 등 |  |  | 화면, 정책정의를 구분하지 않고 진행하는 경우도 있음 | PM AI 에이전트
|  |  | 프로토타입 | 실 개발 전 서비스 주요 기능 및 Flow확인 | figma |  | 프로덕트 디자인 | 클로드디자인&코드 기반 프로토타입 제작 참고문서 | PM AI 에이전트
| 실행 준비 | O | 일정산정 및 리소스 세팅 | 직군별 일정 및 산출물 계획 - PM, 개발, 디자인, QA | 구글스프레드 시트 or Jira 세팅 |  | PMO |  | PM AI 에이전트
| 리스크 검토 및 승인 | O | 서비스 출시/개선/종료 등록 | 신규, 기존변경, 종료, 상위기획 검토 등록 | 아지트 | 상위조직장, CPO |  | 서비스 정책 가이드 서비스정책팀에서 준비중인 프로세스 개선방향과 얼라인 필요 참고 PM마다 서비스 출시 아지트에 등록하는 일정이 다름 - 서비스 오픈날짜와 등록날짜 비교해보자 | 서비스절차개선 phase1.
|  | O | 카카오페이 전체 서비스 현황 등록 | 구글스프레드시트 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oq6FgT1f3J5ia7Da3F-mtDUNVpc0Hk_F2BcZxvfIjYI/edit?usp=sharing |  |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청 |  | 워크플로우에 작성 시 구글에 자동 맵핑되도록
|  |  | 내부통제 리스트 등에 관한 사항 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 | 아지트 내 댓글 | 준법지원팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 자금세탁방지 및 위험평가 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 | 아지트 내 댓글 | AML팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 각종 법률 리스크 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 | KLCP | 법무실 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 개인신용정보 관련 리스크 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 | KLCP | 금융데이터팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 민원 및 금융소비자보호 등 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 | 아지트 내 댓글 | 금융소비자보호팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 고객응대 교육, 스크립트, QnA | 아지트에서 담당자가 직접 확인 | KMS | CS정책팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 데이터 수집 및 관리 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | Data Clan |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 보안성 심의 등 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 | 워드 작성 및 아지트 공유 | 보안정책팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 전사 업무지원시스템의 운영 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | BPR팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 전사 KPI여부 등 검토 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | 경영기획팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 정산 필요 여부에 따른 재무 처리 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | 재무팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 정산대행 API연동 및 ERP gateway제공 협의 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | 정산플랫폼팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 디자인시스템 적용 등 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | 디자인총괄 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 서비스 보안 검수에 관한 사항 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 | 워크플로우 메뉴얼: https://wiki.kakaopaycorp.com/x/rmgsF | 취약분석팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 전자금융사기위험 및 관리방안 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | 리스크관리플랫폼팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 서비스 AU/TRX정의 및 검토 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 | 슬랙으로 논의, 구닥에 정리 | 시너지전략팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 프로그램 개발 로직의 적정성 등 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | IR진단팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 챗봇 연동에 관한 사항 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | 봇서비스팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | (필요시) 머니 2.0관련 이슈등 검토 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | 페이증권 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | (필요시) 이해상충행위 발생방지를 위한 알고리즘 관리 | 아지트에서 담당자가 직접 확인 |  | AI tlf |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | (공유만 필요) |  |  | 대외협력팀, PR팀, 채널서비스파티, 내부감사팀 |  | 담당자가 필요하다고 검토 완료 하면 PM이 검수 요청
|  |  | 검토협의체 검토/설명회 | 서비스에 대한 설명이 필요할때 진행 | 구글밋 or 오프라인회의실 | CPO, 서비스지원실 |  | 필요하다고 연락이 오면 진행
|  | O | 서비스 검토 | 법적으로 이슈없을 지 검토 | KLCP > 법률자문 > 법률자문 신청 > 서비스출시/ 변경 | 법무팀 |  | - KLCP고도화 요건정의 문서 - KLCP개선안 문서 - LC포탈 인터뷰 위키 | 법무포털 개선
|  | O | 서비스 검토 | 개인정보 이슈없을 지 검토 | KLCP > 데이터자문 > 데이터 법령.정책 자문 신청 > 서비스출시/ 변경 | 금융데이터팀 |  |  | 법무포털 개선
|  | O | 서비스 flow 검토 |  | KLCP > 데이터자문 > 데이터 처리자문 신청 > 프로세스 변경 | 금융데이터팀 |  |  | 법무포털 개선
|  |  | 약관 제/개정 검토 | 새로운 약관이나, 기존 약관 변경이 필요한지 여부 검토 | KLCP > 약관 > 약관 제/개정 신청 | 법무팀 |  |  | 법무포털 개선
|  |  | 동의서 제/개정 검토 | 새로운 동의서나 기존 동의서 변경 및 기존 동의서를 추가로 받아야 하는지 검토 여부 | KLCP > 데이터자문 > 데이터 처리자문 신청 > 동의서 제.개정 | 금융데이터팀 |  | KLCP에서 동의서 템플릿 워드파일 다운 받아 작성 후 KLCP에 업로드 동의서코드 발급을 위해 엑셀 체크리스트 작성 후 업로드 약관 제개정 절차 개선 과제(참고) KLCP 양방향 연동 개발 필요성에 대해 검토(25.11) - 약관플랫폼, 금융데이터팀 모두 현행 제개정 절차의 개선 필요성에 대한 공감대 형성 | 법무포털 개선
| 실행 및 개발 | O | 과제등록 | 이터레이션, 논이터레이션 과제 등록 | Jira | PMO, QA |  | QA 담당자 및 일정 논의 | 서비스절차 개선
|  |  | 약관(동의서) 등록 | KLCP에서 동의서 검토가 완료되면, 실제 약관어드민에 등록 | Account admin |  |  | - 샌박은 내용 없이 동의서 아이디만 만들어 놓는 경우도 있음 (서비스 테스트를 위해) - 동의서코드 발급을 위해서 운영 어드민에 최종 동의서가 등록되어 있어야 함 | 법무포털+약관어드민
|  |  | 브랜딩(네이밍) 검토 | 서비스명 등 검토 |  | UX인사이트팀 | 마케팅, 프로덕트 디자인
|  |  | UX 라이팅 검수 | 카카오페이 톤앤매너에 맞는지 검수 | https://sandbox-resource-center.kakaopaycorp.com/ux-flow/ux-writing/instant-check figma plug-in > FIT UX writing | UX인사이트팀 | 프로덕트 디자인 | 정식 오픈 전 메시지 절차 개선에 일부 포함하여 진행하는 것으로 검토 시작 | 메시지 절차 개선에 포함
|  |  | 아바타 배너 인벤토리 생성 요청 | 서비스 내 광고 배너 구좌가 필요할 때 신청 | 아지트 | 광고플랫폼 | 마케팅
|  |  | 인프라 | 네트워크 전용선, 공중망 등 요청 | 아지트 | 인프라플랫폼실 | 기술지원 |  | IDP
|  |  | 프로덕트 디자인 | UX 디자인 |  |  |  | AI REadable Figma - 피그마 파일 구조 및 네이밍 가이드, 오토레이아웃 가이드 개발 완료 - FIT 2.0 DX 개선 - FIR 2.0 React Native 라이브러리 가이드 - Claude Skill, Plugin, Maketplace 제공 - Claude Design & Code 기반 프로토타이핑 툴 개발 중 | FIT2.0 서비스 적용
|  | O | 티아라 태깅 | 분석을 위한 태깅 | hellog, 구글스프레드시트 | 데이터분석팀 | BDA | 헬로그 개편 기획(참고) | 태깅 자동화 태깅 정책/관리 개선
|  |  | 개발 | FE, BE개발
| 관리 및 운영준비 |  | 진입점 검토 및 대응 | 신규서비스 소개를 위하 카카오페이 내 진입점 검토 및 논의, 요청 | 전체메뉴: https://kakaopay.agit.in/g/300055461/wall/new/template/60057 검색등록: 홈>숏컷 홈>서비스카드 할일 각 서비스 배너구좌 페이어텐션 페이로운소식 금융습관챌린지 뉴스토리 : 아지트 신청 등등... | 채널 PX유닛 외 |  | 화면(서비스)별 논의하는 방법이 다름 논의 및 적용에 시간 소요가 많음
|  |  | 정보성 메시지 검토 | 정보성 메시지 전송이 필요할 때 정보성 메시지가 맞는지 검토 및 문구, 랜딩 검토 | 1. 정보성 메시지로 가능한지 검토 - KLCP > 데이터자문 > 데이터 법령.정책 자문 신청 > 서비스출시/ 변경 2. 정보성 메시지 문구 검토 - 아지트 | 1. 금융데이터팀 2. 서비스정책팀 |  | 메시지 승인/등록 프로세스 참고 | 메시지 절차 개선
|  |  | 정보성 메시지 등록, 검수 | 검토완료된 메시지를 발송기(마케팅 admin)에 등록 및 카카오 검수 | 마케팅 admin |  | 마케팅 | 정보성 메시지 등록 및 발송은 마케터가 진행하는 경우 있음 | 메시지 절차 개선
|  |  | 광고성 메시지 검수 |  | https://sandbox-resource-center.kakaopaycorp.com/ux-flow/ux-writing/instant-check |  | 마케팅 | 광고성 메시지도 PM이 진행하는 경우가 있나? | 메시지 절차 개선
|  |  | 광고성 메시지 검토 및 승인 |  | 아지트 | 마케팅전략팀, 마케팅실장, 조직장 | 마케팅 |  | 메시지 절차 개선
|  |  | 광고성 메시지 등록 |  | 마케팅 admin |  | 마케팅 |  | 메시지 절차 개선
|  |  | 아바타 배너 세팅 | 신청 완료된 구좌에 배너 내용 세팅 | Avatar_V2 admin | 광고플랫폼 | 마케팅, 운영 | 마케팅배너 표준화 진행중(아지트)
| 최종 검수 및 출시 준비 |  | Pre QA | QA들어가기전에 PM이 먼저 Pre-QA진행 | 멀티버스, 테스트폰 |  | QA | Phase1. 개발 완료 [Quality Center] CaseCraft 생성된 TC를 SR티켓으로 자동 연결 가능
|  | O | 티아라 태깅 검수 | 태깅 확인 | 멀티버스(샌박앱), 운영앱 | QA | QA | 샌박 QA기간에 메타버스에서 진행 | 태깅 자동화
|  |  | QA TC 검토 | QA에서 작성한 TC 검토 | TC사이트가 있었는데... |  |  | [Quality Center] CaseCraft 참고 | 테스트케이스 자동화
|  |  | QA | QA시 PM도 같이 QA 진행 QA에서 나온 수정사항 파악 후 정책 수정 및 개발 담당자에게 어사인 | 멀티버스, 테스트폰 |  | QA | Quality Center에서 QA 지라 발행까지 자동 연결 | 테스트케이스 자동화
|  | O | KMS 등록 | CS응대에 필요한 정보 등록 | KMS | CS |  | 6월부터 착수 예정 | KMS - KMS 에이전트
|  |  | FAQ 등록 | 서비스 화면에 필요할 시 FAQ등록 요청 | KMS | CS
|  |  | CS 봇 등록 | CS봇에 필요할 시 봇 등록 요청 |  | 봇
|  |  | PR 논의 | PR필요할 시 PR 요청 PR 초안은 PM 또는 사업에서 작성 | 아지트 | PR | 사업, 마케팅
| 출시 기안 | O | 서비스 출시/개선/종료 등록 > 완료표시 | 서비스 출시 완료로 변경 | 아지트 |  |  |  | 서비스절차개선 phase1.
|  | O | 서비스 출시 전자결제 | 전자결제 상신 | 전자결재 예시 | 조직장, CPO |  | 서비스 정책 가이드 | 서비스절차개선 phase1.
| 기타 |  | (분석, 식별) ETL 요청 | 분석을 위한 ETL이 필요시 ETL요청하여 하둡에 적재(대부분의 서비스는 요청함) | 워크플로우 | 데이터실 | 서버개발, BDA
|  |  | 분리보관 검토 및 정책 정의 | 서비스 탈퇴, 카카오페이 탈회 등이 일어날때 해당 사용자 정보를 보관할지 여부 검토 및 파기 정책 등 정의 |  | 금융데이터팀 | 서버개발
출시 후 | 전사 공유 |  | 전사 공유 콘텐츠 |  | 슬랙(카드뉴스, all-krew), 캔미팅
| inflow |  | 정보성 메시지 발송 | [5 empty] | 메시지 절차 개선 Phase1
|  |  | 광고성 메시지 발송 | [5 empty] | 메시지 절차 개선 Phase2
| 서비스 안정화 모니터링 | O | 지표 모니터링 | 에러율, 응답 시간, 요청량 등 확인 | Gfafana, Metrix, 슬랙
|  |  | 성능 측정 |  |  |  | 개발
| 장애 및 이슈 관리 |  | 장애 발생 대응 | 장애 발생 시 롤백, 핫픽스 등 의사 결정 및 대응 |  |  | 개발
| VOC 및 사용자 피드백 대응 | O | CS대응 | 고객센터로 인입된 CS 대응 | 아지트
|  |  | KMS/ FAQ 현행화 or 업데이트 | 상담 가이드 및 FAQ 업데이트 | KMS
| 데이터 분석 및 성과 측정 | O | KPI 달성도 측정 | 출시 전 설정한 KPI 대비 실제 성과 분석 | PBI, 티아라 피봇, TART, 쿼리파이 등 |  | BDA | 쿼리를 돌리기 위해 필요한 신청 절차 참고: DOM온보딩 위키 담당 서비스 뿐 아니라 페이 전체 서비스 데이터 조망 가능하도록 | PM 에이전트
|  |  | 효율 측정 | 서비스 주요 지표 측정 및 분석 (퍼널, t_ch효율 등) | PBI, 티아라 피봇, TART, 쿼리파이 등 |  | BDA | AI툴 이용하여 각 조직(PM 개인)이 원하는 대시보드 제작하여 사용 중인 경우 있음
| 운영 및 관리 |  | 운영도구 관리 | 서비스 어드민 등 관리 및 고도화
|  |  | 공지사항 관리 | 점검 등 필요시 공지사항 등록 | 아지트 |  | 서비스정책 |  | 메시지 절차 개선 Phase1
광고성/정보성 메시지 관리
|  |  | 문서 현행화 | 출시 후 변경된 정책이나 최종 기획안 업데이트 | wiki, 구닥, 피그마 등
| 회고 및 개선 |  |  | 성과 보고 작성, 장애 회고, 분석 결과 등 회고 | wiki, 구닥, 피그마 등
점검활동 | 개인정보 점검 |  | 개인정보흐름도 | 개인정보가 포함된 api 흐름도 작성 및 검수 | 구닥 | 금융데이터팀 | 서버개발
| 개인정보 파기 시행 점검 |  | 개인정보 파기 시행 점검 | 매월 Workflow를 통해 개인정보 파기 점검을 시행함 | 아지트 , 워크플로우 예시 | 금융데이터티 | 서버개발 | 모든 증적은 링크가 아닌 캡처한 이미지, 문서 등으로 해야함

## 서비스 출시 등록 & 출시
제목 | 입력날짜 | 내부리뷰 날짜 | 출시 예정일 | 예상 소요시간
오늘의 쬬르디 맞히기 변경의 건 (+ 쬬르디 도감 피처 추가) | 2026.04.21 (화) | 2026.04.15 | 2026.05.14 | 1개월
간편홈 기능 추가의 건 | 2026.04.15 (수) | 2026.04.08 | 2026.05월 내 | 1개월 | 참고: | 서비스 출시/개선/종료 아카이빙 시트
내 보험 관리 페이지 출시의 건 | 2026.04.14 (화) | 2026.02.19 | 2026.05.11 | 3개월
금융습관챌린지 x KPINS 협업 미션 출시의 건 | 2026.04.13 (월) | 2026.04.06 | 2026.05.11 | 2개월
해외결제 안내페이지변경의 건 | 2026.04.10 (금) | 2026.03.04 | 2026.04.28 | 3개월
돈 버는 건강습관 변경의 건 | 2026.04.10 (금) | 2026.03.24 | 2026.05월 말 | 3개월
설문플랫폼 내 UX리서치 툴 출시의 건 | 2026.04.10 (금) | 2026.03.25 | 2026.06.04 | 2개월
무제한 간식상자열기 출시의 건 | 2026.04.07 (화) | 2026.03.24 | 2026.05.18 | 4주
신용점수 올리기 변경의 건 | 2026.04.06 (월) | 2026.04.03 | 2026.04.24 | 1개월
사장님 성공키트(구. 웰컴성공키트) 리뉴얼 출시의 건 | 2026.04.03 (금) | 2026.04.02 | 2026.05.27 | 1개월
고유가 피해지원금 신청 및 결제 지원 | 2026.04.02 (목) | - | 2026.04.27 | 1개월

## kakaopay AI활용 사용성 개선 PRO
구분 | 조직 | 타이틀 | URL
AI활용 | 그로스실 | AI 활용 계획 | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/Ma89I
| 파트너플랫폼클랜 | [공유] 🤖 PM 직군 주요 업무 및 AI 활용 영역 | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/5QsRIQ
|  | [AI] 정산플랫폼 주요 업무 및 AI 활용 방안 | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/5yQRIQ
| 리스크관리플랫폼 | 사용자 flow - PM / 보고서 관리 워크플로우 | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/pisRIQ
| AI실(AI TF) | 업무 프로세스 정리 | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/QF3aHw
| QA | [기타] Figma & Wiki 기반 TC 자동 생성 에이전트 | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/zVTMH
AI스터디 | 마케팅플랫폼팀 | 2026 PM스터디 | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/7CSXI
| 기술전략실 | [FDE] 스터디 :: Claude Code | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/p7qRI
| 기술지원 | 바이브코딩(w. 비개발자) | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/IV8IHw
| 기술전략실 | AI생산성 TF > ⠀비기술직군 AI교육 | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/z4b6FQ
PAY AI | n8n 가이드 | 업무 자동화 | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/ww7oFw
| n8n | n8n | https://sandbox-clavis.kakaopay.com/home/workflows
| 루미너스 | 루미너스 mcp | https://sandbox-luminous.kakaopay.com/mcp
| KPAP | AI Platform | https://sandbox-kpap-console.kakaopay.com/dashboard
| IDP | 카카오페이 개발자포탈 | https://dev-idp.kakaopaycorp.com/main
| UX writing | 리소스센터 | https://sandbox-resource-center.kakaopaycorp.com/utils/image-resize
사용성개선 | UX 총괄 | 사용경험 개선 TF | https://wiki.kakaopaycorp.com/x/OOY2IQ

## 시트4
1. 서비스 출시 PM 필수 업무 리스트 (Checklist)
서비스 출시를 위해 PM이 반드시 챙겨야 하는 주요 항목들입니다.
* 기획 및 목표 설정:
* PRD(서비스 기획서) 작성: 서비스의 정의, 플로우, 정책을 포함한 상세 기획안 도출
* 목표 수치(KPI) 설정: 앱 WUV, Core DUV 등 서비스 성공을 측정할 지표 설정
* 리스크 검토 및 승인 (필수):
* 서비스 검토 요청 (아지트): 준법, 보안, 재무 등 유관부서에 검토 스레드 생성
* 검토협의체 설명회: 주요 서비스의 경우 협의체 대상 대면/비대면 설명회 개최
* 개별 부서 협의: 법무(계약/약관), 금융소비자보호, 보안(보안성 심의), 개인정보(데이터 활용) 등
* 프로젝트 관리 및 운영 준비:
* Jira 이터레이션 등록: 클라이언트(앱/톡) 배포 일정에 맞춘 티켓 관리 및 스케줄링
* 데이터 태깅(Tiara): 서비스 로그 수집을 위한 태깅 요건서 작성 및 검수
* 운영 도구 설정: 알림톡/친구톡(TMS) 템플릿 등록, 정산 아이템 ID 생성
* 검증 및 출시:
* QA 진행: 기획자 QA(샌드박스), 정식 QA, 베타 QA 단계별 검증 및 결과 보고
* CS/KMS 가이드: 고객 상담을 위한 지식베이스(KMS) 업데이트 및 챗봇 시나리오 반영
* 사용자 안내: 공지사항, FAQ 작성 및 마케팅/PR 협업
---
2. 현재 PM 업무 프로세스 (End-to-End)
일반적인 서비스 출시 사이클은 다음과 같은 흐름으로 진행됩니다.
1. 사전 검토/준비 (Pre-review): 서비스 필요성 검토, 유관부서 초기 협의, 수행 계획 수립
2. 상위 기획 (High-level Planning): 컨셉 기획, 팀 내 리뷰, 서비스 검토협의체 리뷰 요청
3. 상세 기획 (Detailed Planning): 개발/디자인 리뷰를 통한 스펙 구체화, 최종 전체 리뷰
4. 과제 실행 (Execution): Jira 등록, 매주 정기 스크럼, 데이터 태깅 요건 전달, TMS/정산 연동
5. 검증 (Validation/QA): 기획 샌드박스 QA → 정식 샌드박스 QA → 베타 QA
6. 출시 및 오픈 준비 (Launch): 리얼 배포, 위키 정책서 현행화, CS 가이드 등록, 사용자 공지
7. 모니터링 (Monitoring): 대시보드(Superset/MSTR)를 통한 지표 모니터링 및 리스크 대응
---
3. AI 기반 프로세스 개선 방안 (Ideation)
PM 업무 중 반복적이고 문서 작업이 많은 구간에 AI를 적용하여 생산성을 높일 수 있습니다.
* 기획/검토 자동화:
* PRD 초안 생성: 회의록이나 간단한 요구사항을 바탕으로 표준화된 PRD 양식 초안 작성
* 컴플라이언스 자가 진단: 기획안을 업로드하면 기존 정책/약관과 충돌하거나 보안 검토가 필요한
항목을 AI가 사전 식별
* QA 및 데이터 관리:
* QA 테스트 케이스 생성: PRD의 정책과 플로우를 분석해 QA용 체크리스트 및 테스트 케이스 자동
생성
* 로그 태깅 가이드 자동화: 기획 화면 정보를 바탕으로 필요한 티아라 태깅 요건서 자동 초안 작성
* 운영 및 문서화:
* CS 가이드/FAQ 생성: 최종 확정된 기획서를 기반으로 고객 상담 가이드(KMS) 및 사용자 FAQ 자동
추출
* 아지트 공지 자동 생성: 출시 완료 후 배포 노트 및 유관 부서 공지 문구 작성 지원
1. 서비스 출시 이후 PM 필수 업무 리스트 (Checklist)
* 실시간 안정화 모니터링 (출시 직후):
* 지표 모니터링: 그라파나(Grafana), 매트릭스(Matrix)를 통해 에러율, 응답 시간, 요청량 확인
* 성능 측정: RUM(Real User Monitoring)을 통해 실사용자 환경의 로딩 속도(LCP, FCP 등) 및 API
성능 점검
* 로그 분석: 티아라(Tiara) 로그를 통해 핵심 퍼널별 사용자 진입 및 전환이 정상적인지 확인
* VOC 및 사용자 피드백 대응:
* VOC 상시 모니터링: 고객센터로 인입되는 VOC를 분석하여 긴급 버그 또는 사용성 개선 사항 도출
* CS/KMS 가이드 보완: 초기 인입 문의를 바탕으로 상담 가이드 및 FAQ 내용 현행화
* 데이터 분석 및 성과 측정:
* 목표 달성도 평가: 출시 전 설정한 KPI(WUV, DUV, 전환율 등) 대비 실제 성과 분석
* 유입 경로 분석: 페이링크(P-Link), 단축 스킴의 유입 파라미터(t_src, t_ch)별 캠페인 효율 측정
* 장애 및 이슈 관리:
* 장애 전파 및 대응: 장애 발생 시 #119 채널 전파, KPINCIDENT 티켓 생성 및 롤백/핫픽스 의사결정
* 회고(Post-mortem) 작성: 장애 복구 후 원인 분석 및 재발 방지 대책 수립
* 운영 및 관리:
* 운영 도구 관리: 서비스 점검이 필요할 경우 FEST Admin 등을 통해 점검 페이지 노출 및 공지 관리
* 위키 및 문서 현행화: 출시 후 변경된 정책이나 최종 기획안을 위키에 업데이트
---
2. 서비스 출시 이후 업무 프로세스 (Cycle)
출시 이후 업무는 관측 → 진단 → 대응 → 회고의 반복적인 사이클로 진행됩니다.
1. 관측 (Observability): RUM, 그라파나, 티아라를 통한 실시간 데이터 수집 및 대시보드 확인
2. 진단 (Diagnosis): 수집된 데이터를 바탕으로 서비스 성능 저하나 사용자 이탈 원인 파악 (P75 지표
기준 권장)
3. 대응 (Action):
* 운영 대응: VOC 기반의 UI/UX 개선, 마케팅 캠페인 조정
* 긴급 대응: 장애 감지 시 온콜(옵스지니) 대응 및 롤백/점검 모드 전환
4. 회고 및 개선 (Feedback): 성과 보고서 작성, 장애 회고, 분석 결과를 차기 이터레이션 기획에 반영
---
3. AI 기반 프로세스 개선 방안 (Ideation)
출시 후 쏟어지는 데이터와 VOC를 효율적으로 관리하기 위해 다음과 같은 AI 적용이 가능합니다.
* VOC 자동 분류 및 요약:
* 수천 건의 VOC를 AI가 카테고리별(결제 오류, UI 불만, 기능 제안 등)로 자동 분류하고, 일간/주간
단위로 핵심 이슈를 요약하여 보고서 초안 생성
* 이상 지표 탐지 및 원인 분석:
* 평소 대비 에러율이 급증하거나 특정 퍼널의 이탈률이 비정상적일 때 AI가 온콜 알림을 보내고,
의심되는 로그 구간이나 기획 정책을 매칭하여 원인 추정
* 사용자 리뷰/반응 감성 분석:
* 커뮤니티나 스토어 리뷰의 감성을 분석하여 긍정/부정 키워드를 추출하고, 서비스 만족도 변화
추이를 시각화
* 데이터 쿼리 자동화 (Text-to-SQL):
* PM이 복잡한 SQL 쿼리 없이 자연어로 "지난 일주일간 연령대별 서비스 전환율 보여줘"라고
입력하면 AI가 대시보드나 데이터를 즉시 추출